## Sheet1
|  |  | 1주차 (4/5-4/7) | 2주차 (4/10-4/14) | 3주차 (4/17 - 4/21) | 4주차 (4/25 - 4/28) | 5주차 (5/2 - 5/4) | 6주차 (5/9-5/12)
제안 & 기획 | 1. 프로젝트 문제 정의 | 1)주제 정의
2)비즈니스적 가치 제공
3)핵심 기능
4)핵심 타겟
| 2. 타당성 분석 | 1)기술적 타당성 분석
2)경제적 타당성 분석
3)조직적 타당성 분석
3. 규모 산정
4. 일정 계획
5. 조직 구성
분석 & 설계 | 1. 화면 | 1)화면 흐름도
2)화면 정의서
| 2. 데이터 | 1)ER-Diagram
2)테이블 정의서
| 3. 시스템 | 1)Use Case Diagram
2)Class Diagram
3)Sequence Diagram
구현 & 테스트 | 1. 화면 | 1)화면 구현
2)화면 기능 구현
| 2. 데이터 | 1)데이터베이스 개체 생성 스크립트
2)샘플 데이터 입력 스크립트
| 3. 시스템 | 1)시스템 설정 및 구성
2)Git 설정 및 코드 공유
3)모델 작성
4)컨트롤러 작성
5)기능 통합 및 테스트
배포 | 1. 네이버 클라우드 서버 설정 및 구성
2.배포 환경 설정 및 구성
3.배포 및 통합 테스트

## Sheet2
제안 & 기획 | [9 empty] | 분석 & 설계 | [6 empty] | 구현 & 테스트 | [8 empty] | 배포
1. 프로젝트 문제 정의 |  |  |  | 2. 타당성 분석 |  |  | 3. 규모 산정 | 4. 일정 계획 | 5. 조직 구성 | 1. 화면 |  | 2. 데이터 |  | 3. 시스템 |  |  | 1. 화면 |  | 2. 데이터 |  | 3. 시스템 |  |  |  |  | 1. 네이버 클라우드 서버 설정 및 구성 | 2.배포 환경 설정 및 구성 | 3.배포 및 통합 테스트
1)주제 정의 | 2)비즈니스적 가치 제공 | 3)핵심 기능 | 4)핵심 타겟 | 1)기술적 타당성 분석 | 2)경제적 타당성 분석 | 3)조직적 타당성 분석 |  |  |  | 1)화면 흐름도 | 2)화면 정의서 | 1)ER-Diagram | 2)테이블 정의서 | 1)Use Case Diagram | 2)Class Diagram | 3)Sequence Diagram | 1)화면 구현 | 2)화면 기능 구현 | 1)데이터베이스 개체 생성 스크립트 | 2)샘플 데이터 입력 스크립트 | 1)시스템 설정 및 구성 | 2)Git 설정 및 코드 공유 | 3)모델 작성 | 4)컨트롤러 작성 | 5)기능 통합 및 테스트